西藏自治区退役军人事务厅

2022年部门预算绩效评价报告总结

一、部门（单位）基本情况

（一）组织管理情况。根据中央以及区党委机构改革安排部署，西藏自治区退役军人事务厅于2018年11月22日挂牌成立。

区退役军人事务厅为独立核算和独立编制的共产党机关，单位机构数为1，核定编制35个；下设退役军人服务中心为公益一类事业单位（2019年5月22日挂牌成立），核定编制20个，拉萨军供站（参公事业单位）（机构改革由民政厅划转）由我厅管理，核定编制7个;编制合计62个。

自我厅成立以来，部门所有项目均纳入预算绩效考核范围，并按照预算绩效管理工作相关要求，按时报送预算绩效运行监控情况和绩效自评情况。2021年度组织举办了2022年度预算编制及预算绩效管理培训班，培训对象为七地市退役军人事务局分管财务的领导及财务人员，厅机关各处室、所属事业单位的负责人和预算编制经办人，为预算绩效管理工作的开展奠定了基础。

（二）2022年部门（单位）预算绩效管理工作开展情况

2022年基本支出执行数2184.7万元，项目收入471869.65万元（含上年结转），执行数463332.9万元，项目结转2133.74万元，总体执行率达99.55%。

2022年，严格按照预算绩效管理开展项目资金绩效管理工作，涉及项目共34个。部门项目预算执行情况总体良好，结余原因：2022年，部分项目由于受新冠肺炎疫情等影响，无法如期开展，导致部分培训经费、宣传经费等执行进度缓慢。

二、绩效自评情况

（一）覆盖范围情况。2022年度所有预算项目均纳入绩效自评，包含当年预算项目、结转结余项目和本年度追加项目。

（二）自评结果总体实施情况。2022年度部门预算执行情况综合自评得96分，各项目平均自评得96分。

8个项目执行情况低于50%，其他项目资金执行率均达到50%以上，其中12个项目执行率达到90%以上。

（三）自评结果应用情况。2022年项目支出绩效目标实现情况总体良好，自评平均得分90分（满分100分），新增一次性项目均按期开展工作，延续性项目因包含往年结转资金执行进度较缓慢。但总体来说，2022年项目建立了单位正常运行的长效机制，确保了单位各项业务工作的正常开展，圆满完成了各项任务。

（四）自评发现问题和改进措施意见情况

1.存在的问题

- （1）由于2022年度疫情原因，大部分的线下宣传未开展，上级部门培训、座谈会、就业创业论坛等延期或取消，资金无法支出。部分项目因为相关政策条例未明确，因此经费支出较缓。

- 另外有各部门统筹安排的项目中，部分为防止突发性事件的工作经费，如信访工作经费、权益维护等，必须有经费保障，支出具有灵活性。个别项目因故不实施，已申请财政收回资金。

- （2）预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性；预算执行监督机制不健全；预算编制不科学、不规范，缺乏前瞻性；人才能力提升不够。

2、原因分析。

1.预算绩效管理实施时间较短，未形成统一的认知，只重视资金预算，不重视绩效管理，没有认识到绩效管理的重要性。

2.未设立专职的监督部门，没有行之有效的内控管理制度，执行监督力度不到位。

3、改进措施和建议

（1）加大宣传力度，提高预算绩效管理的重要性认识，由被动变主动；

（2）强化预算编制工作，做到科学、合理、细化，形成“花钱必问效，无效必问责”的权责机制；

（3）加大人员培训力度，提高业务部门和预算管理部门人员专业技能水平和能力素养；

（4）强化预算内部控制力度，推动执行进度跟踪，按季度通报执行情况并分析存在的问题。

- （5）聘请第三方机构设计符合实际的绩效目标及评价体系、绩效运行跟踪等，以便于实现高质量预算绩效管理及结果运用。

三、绩效部门评价情况（本部门及下属单位项目）

（一）项目筛选情况。自我厅2018年挂牌成立以来，单位厅机关、所属事业单位的所有预算项目均纳入绩效自评，包含当年预算项目、结转结余项目和本年度追加项目。

（二）部门评价组织实施情况。此次开展预算绩效管理考核自评工作，由规划财务处牵头，各部门、所属事业单位配合共同完成，各部门针对申报的预算项目，结合项目执行情况、设立的绩效目标、年度工作完成情况综合自评。

（三）部门评价中的难点和问题。此次开展绩效自评整体顺利，但也在自评过程中发现了一些问题：三级指标设立的不够量化，设定的指标值不太符合工作实际，在开展自评过程中较难以将量化的工作任务评价得分，且因设定的指标值是定性指标的时候，便难以根据工作完成情况量化分值，下一步在进行绩效目标设定的时候应当加以改进。

四、主要经验及做法

1.领导高度重视。年度预算下达后，规财处提出各部门资金分配明细，且定期召开预算执行情况推进会，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，形成上下合力抓好预算执行，确保项目顺利进行。

2.管理愈加规范。制订完善了资金管理工作制度，明确了资金拨付流程，规范了资金使用手续，做到层层审核、层层负责、层层把关。设立绩效目标明确，量化、细化各项指标，按照时间节点开展相应工作，及时、足额拨付资金，严格控制成本，未超预算。

- 下一步强化绩效评价工作的思路和举措

下一步，将从绩效目标指标值的设定抓起，尽可能的量化指标值，在阶段性评价可根据工作完成情况来量化评分，也可从得分情况分析偏离目标的原因，且更能直观的从指标完成情况看年度工作任务完成情况。

附件：34个项目自评报告

西藏自治区退役军人事务厅

2022年12月28日